# Solicitud de Cambio (RFC)

Nota: este RFC documenta un cambio REAL y verificable del proyecto, seleccionado por ser el más representativo y mejor evidenciado entre los registrados en "docs/06. Seguridad, Integridad y Resiliencia de Datos.md" §11: la separación de responsabilidades del módulo de Provisiones. No se inventan fechas, responsables ni aprobaciones: donde la evidencia disponible no permite determinarlos, se indica explícitamente "No determinado".

## 1. Información de la Solicitud

| ID RFC | Fecha de Solicitud | Solicitante | Módulo/Componente |
| --- | --- | --- | --- |
| RFC-001 | 03-09-2026 (fecha registrada en docs/06 §11 para este cambio) | No determinado (repositorio sin historial Git; equipo de desarrollo del proyecto) | Provisiones — src/ui/provisiones.py -> nuevo src/services/provisiones_services.py |

## 2. Descripción del Cambio

Extraer desde src/ui/provisiones.py hacia un nuevo módulo puro, src/services/provisiones_services.py, toda la lógica de negocio que antes vivía mezclada con código de interfaz PyQt6: validación de 'Cantidad de Meses' y 'DYNAFLEET', cálculo en vivo de 'Monto Provisionado' / 'Valor Plan' / 'VAR', formateo monetario (antes duplicado en 4 puntos distintos de provisiones.py), normalización del payload de SaveProvisionesThread hacia ExcelWriter.update_cells, y las transformaciones completas del flujo de Rescate de Contratos Huérfanos (RescateWorker: detección de hoja/encabezado, matching VIN↔CHASIS, mapeo de INDUSTRIA_MAP, construcción de registros completos y parciales). provisiones.py conserva exclusivamente la lectura/escritura de celdas Qt, los QMessageBox y la coordinación de los QThread.

## 3. Justificación y Beneficios

Reducción de deuda técnica: la lógica de negocio estaba duplicada (ej. el formateo monetario se repetía en 4 puntos de provisiones.py) y no era testeable de forma aislada al estar mezclada con código de interfaz PyQt6. La extracción habilita pruebas unitarias puras y rápidas (56 pruebas nuevas en test_provisiones_services.py, 16 clases, ejecutadas en milisegundos) sin depender de QApplication ni de archivos Excel reales, frente a los ~1.7 segundos que toma la suite de integración completa de test_provisiones.py (7 pruebas). Sienta además un precedente ya replicado en el proyecto para Comercial (comercial_services.py, 58 pruebas), Correos (mail_service.py, mail_sync_service.py, mail_registro.py, contacto_correo_service.py) y Contactos (contactos_service.py, 41 pruebas).

## 4. Análisis de Impacto y Riesgos

- Sistemas Afectados: src/ui/provisiones.py (UI, se simplifica); nuevo src/services/provisiones_services.py; src/tests/test_provisiones.py (suite de integración existente, sin cambio de comportamiento) y nuevo src/tests/test_provisiones_services.py. No se modifica ExcelWriter ni el esquema de ningún Excel físico (provisionContratos.xlsx, PruebasFM.xlsx).

- Riesgos Identificados: romper accidentalmente el comportamiento numérico ya validado (cálculo de VAR, formateo monetario chileno) al mover el código de un archivo a otro; introducir una regresión en el Cross-Update hacia Comercial (proyección de TÉRMINO CONTRATO vía relativedelta) si esa lógica se extrajera junto con el resto sin cuidado.

- Estrategia de Mitigación: la extracción se realizó como "extracción literal verificada idéntica" — no una reescritura — según confirman los propios docstrings de las clases de test (ej. TestConstruirCambiosProvisiones: "Extraccion literal del primer bucle de SaveProvisionesThread.run()"). Se dejó deliberadamente SIN extraer el bloque de SaveProvisionesThread que proyecta TÉRMINO CONTRATO (duplica DataFrameFormatter.calcular_termino), precisamente para no tocar esa lógica ya protegida por 17 pruebas de regresión propias (ver Reporte de Defectos, BUG-002). Todas las escrituras de Excel de Provisiones (ExcelWriter.update_cells en SaveProvisionesThread; openpyxl + ExcelWriter._crear_backup en RescateWorker y en CostosDialog.save_and_close()) se mantienen exactamente iguales — no se tocó ExcelWriter ni se introdujo un mecanismo de backup nuevo.

## 5. Plan de Implementación

1) Crear src/services/provisiones_services.py con las funciones puras extraídas (validación, cálculo financiero, formateo, transformaciones de RescateWorker). 2) Reemplazar en provisiones.py las implementaciones inline por llamadas a las nuevas funciones, conservando idéntico comportamiento observable. 3) Crear src/tests/test_provisiones_services.py con casos unitarios para cada función extraída (56 pruebas en 16 clases, ver Casos de Prueba). 4) Ejecutar la suite completa (python src/tests/test_main.py o src/tests/auditor/run_auditor.py) y confirmar 0 regresiones frente a la línea base previa (249 pruebas, 249 aprobadas según docs/06 §11) antes de considerar el cambio cerrado. 5) Actualizar docs/06 (§11, registro de cambios) y docs/07 (§2, Módulo de Provisiones) con la entrada fechada correspondiente.

## 6. Plan de Rollback (Reversión)

Al no existir versionado Git en este repositorio, el rollback disponible es manual: conservar una copia de provisiones.py previa a la extracción antes de aplicar el cambio, y eliminar src/services/provisiones_services.py junto con src/tests/test_provisiones_services.py para revertir. No se requiere rollback de datos: el cambio no modificó ningún esquema de Excel ni el comportamiento de ExcelWriter, por lo que los archivos maestros (provisionContratos.xlsx, PruebasFM.xlsx) no se ven afectados por una reversión de código. Verificación post-rollback: re-ejecutar la suite completa y confirmar que vuelve a arrojar la línea base previa (249 pruebas, 249 aprobadas).

## 7. Aprobación y Firmas

Nota: no se registran nombres, fechas ni estados de aprobación en esta tabla porque el proyecto no implementa un proceso formal de firmas/comité de cambios (ver Plan de Gestión de Cambios §2 y §3). Rellenar con No determinado en vez de inventar un dato no verificable.

| Rol | Nombre | Estado (Aprobado/Rechazado) | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder Técnico / Revisor | No determinado | No aplica (sin proceso formal de firmas en este proyecto) | No determinado |
| Aprobador de Negocio | No determinado | No aplica (sin proceso formal de firmas en este proyecto) | No determinado |

# Solicitud de Cambio (RFC-002)

Nota: este RFC documenta un cambio REAL del proyecto, ejecutado entre el 09-10-2026 y el 13-10-2026: el paso de un registro por VIN a un registro por contrato (ID) y el cambio de nombre del Registro Maestro a RM_CONTRATOS.csv. La evidencia está en docs/07 §1.aa, docs/13 (filas 112 a 128) y en los respaldos indicados en la sección 6. Donde la evidencia no permite determinar un dato, se indica "No determinado".

## 1. Información de la Solicitud

| ID RFC | Fecha de Solicitud | Solicitante | Módulo/Componente |
| --- | --- | --- | --- |
| RFC-002 | 13-10-2026 (la ejecución comenzó el 09-10-2026) | Equipo de desarrollo, a pedido del usuario de negocio del proyecto | Todo el Registro Maestro — contratos por ID y archivo RM_CONTRATOS.csv (src/core, src/services, src/ui, config) |

## 2. Descripción del Cambio

Cada fila del Registro Maestro pasa a ser un contrato con su ID, y el contrato actual de un VIN es el de mayor ID. Los contratos en Baja o Baja Solicitada quedan de solo lectura; un contrato nuevo del mismo VIN nace con un ID nuevo; renovar solo extiende el término. Todas las pantallas (Comercial, Operaciones, General, Provisiones, Contratos CM, JustTime, Facturación Manual y Correos) y los guardados trabajan por ID; Provisiones suma la columna ID CONTRATO. Además el archivo PruebasFM.csv pasa a llamarse RM_CONTRATOS.csv (la clave EXCEL_PATH se mantiene) y la sincronización con el RM de la contraparte comercial queda solo para modo desarrollador.

## 3. Justificación y Beneficios

Al reactivar una unidad, la contraparte comercial pisaba la misma fila y perdía el registro de los años anteriores. Con un contrato por fila se conserva el historial, se evita escribir en el contrato equivocado y, con un único archivo, la app y la contraparte comercial podrán trabajar sobre el mismo registro sin sincronizar.

## 4. Análisis de Impacto y Riesgos

- Sistemas Afectados: DataManager y el escritor CSV (src/core), comercial_services y los demás servicios (src/services), las pantallas Comercial, Operaciones, General, Provisiones, Contratos, JustTime, Facturación Manual, Correos y Configuración (src/ui), app_config.json (EXCEL_PATH), la hoja Prov de provisionContratos.xlsx (nueva columna ID CONTRATO), la documentación y las pruebas en src/tests.

- Riesgos Identificados: escribir en el contrato equivocado cuando un cambio llega sin ID (BUG-009); que la sincronización con el RM de la contraparte comercial borre VIN (BUG-013); datos incompletos en el RM (RUT, CDB, estado comercial, modelo) que dejan pantallas con vacíos; y backups antiguos con el prefijo PruebasFM_backup_ que ya no se rotan con el nombre nuevo.

- Estrategia de Mitigación: cambios por etapas con respaldo previo; los guardados agregan el ID del contrato actual; la suite automática (1.275 pruebas) se ejecutó sin fallas; la restauración de backups acepta el prefijo antiguo; la sincronización queda documentada como solo de desarrollo y falta ocultar sus botones.

## 5. Plan de Implementación

1) Etapas 1, 2a y 3 (09-10-2026): la sincronización copia el ID y el escritor CSV trabaja por ID. 2) Comercial (C1 a C7), Operaciones (O1 a O6) y General (09-10 a 13-10-2026). 3) Provisiones, Contratos (CM), JustTime, Facturación Manual y Correos (13-10-2026). 4) Cambio de nombre del archivo a RM_CONTRATOS.csv en el código, en app_config.json y en el archivo real (13-10-2026). 5) Pendiente: limpiar y completar los datos del RM y ocultar los botones de sincronización antes de entregar.

## 6. Plan de Rollback (Reversión)

Al no existir versionado Git, el rollback es manual: restaurar la copia Respaldo_PruebasFM_13-10-2026 del Escritorio (contiene PruebasFM.csv y app_config_antes.json), o Respaldo_antes_de_ID_09-10-2026 para el estado anterior a los contratos por ID, y devolver los cambios de código desde esas mismas copias.

## 7. Aprobación y Firmas

Nota: no se registran nombres, fechas ni estados de aprobación en esta tabla porque el proyecto no implementa un proceso formal de firmas/comité de cambios (ver Plan de Gestión de Cambios §2 y §3). Rellenar con No determinado en vez de inventar un dato no verificable.

| Rol | Nombre | Estado (Aprobado/Rechazado) | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder Técnico / Revisor | No determinado | No aplica (sin proceso formal de firmas en este proyecto) | No determinado |
| Aprobador de Negocio | No determinado | No aplica (sin proceso formal de firmas en este proyecto) | No determinado |